Утверждаю:

 \_\_\_\_\_ Цуциева Т.Н.

 10 сентября 2018г.

**Дорожная карта**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева г. Владикавказ в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результаты** |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году**
 |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования  | Август 2018 | Мкртчян Т.С., координатор ГИА | Заседание педагогического совета |
| 1.2. | Подготовка аналитических отчетов методических объединений по результатам ГИА - 2018 | Август 2018 | Руководители МО | Заседания предметных МО  |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов (ГИА-9, 11)** |
| 2.1 | Совещание по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году и подготовке к 2019 году | Сентябрь 2018г. | Цуциева Т.Н., директор школы | Совещание участников ГИА 2019 |
| 2.2 | Участие в мероприятиях по повышению квалификации для учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году: | Октябрь- май 2019г. | СОРИПКРО | Повышение квалификации учителей-предметников. |
| 2.3 | Участие в адресных программах повышения квалификации учителей-предметников:по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11,по методике использования современных вариативных форм подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации;по методике подготовки к написанию итогового сочинения по русскому языку и литературе. | Сентябрь 2018г. | СОРИПКРО, МБОУ СОМШ №44  | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.4 | Обучение участников ГИА по программе «Методика использования современных вариативных форм подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации» | Октябрь 2018г. | СОРИПКРО, МБОУ СОМШ №44  | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.5 | Участие в постояннодействующем семинаре по предметам «ГИА-9, ГИА-11: методика подготовки» | Октябрь 2018г.- май 2019г. | СОРИПКРО, МБОУ СОМШ №44 | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.6 | Участие в курсах повышения квалификации для руководителей МО, учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11 | Ноябрь 2018- март 2018г. | МОН РСО-Алания, СОРИПКРО, РЦОКО | Повышение квалификации руководителей МО, учителей-предметников |
| 2.7 | Тематические семинары по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 на базе образовательных организаций, демонстрирующих высокие образовательные результаты | Ноябрь-декабрь 2018г, март 2019г. | Республиканские семинары учителей-предметников | Мастер-классы учителей-предметников МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева  |
| 2.8 | Использование ресурсов дистанционного обучения и интернет-ресурсов для подготовки к  **ГИА-9 и ГИА- 11** | В течение года | Цуциев О.Г., заместитель директора по УВР | Информационный – ресурсный центр |
| 2.9 | Участие в проведении единых дней он-лайн-консультаций «ЕГЭ на 100 баллов» по всем предметам для учащихся и учителей. | По метод. дням учителей-предметников | СОРИПКРО | Повышение квалификации учителей-предметников,подготовка учащихся к ГИА |
| 2.10 | Участие в серии адресных веб-семинаров для учителей-предметников по подготовке учащихся кГИА - 2019 | В течение года | СОРИПКРО, МБОУ СОМШ №44  | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.11 | Участие в обучении экспертов по проверке ГИА – 2019  | ноябрь 2018г.,март 2019г. | СОРИПКРО | Подготовка экспертов |
| 2.12 | Проведение школьных тренировочных тестирований ( 9 класс) - I полугодие | 13.10.2018-русский язык 17.11.2018 - обществознание15.12.2018 - математика | МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9  |
| 2.13 | Проведение школьных тренировочных тестирований ( 9 класс) - II полугодие | по графику | МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9  |
| 2.14 | Проведение школьных тренировочных тестирований ( 11 класс) - I полугодие | Итоговое сочинение | МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева | Определение уровня готовности обучающихся 11 классов к Итоговому сочинению  |
| 2.15 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | 5.12.2018г., февраль 2019г., май 2019г. | МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева | Аналитические отчеты |
| 2.16 | Проведение школьных тренировочных тестирований ( 11 класс) - II полугодие | по графику | МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-11  |
| 2.17 | Анализ результатов тренировочных тестирований по предметам | В течение двух недель после проведения тестирований | МО учителей-предметников | Определение направлений подготовки учащихся к сдаче  **ГИА-9 и ГИА- 11** в 2018 году; корректировка планов работы по подготовке выпускников к сдаче  **ГИА-9 и ГИА- 11** с учетом анализа результатов тренировочных тестирований. |
| 2.18 | Участие в проведении республиканских тренировочных тестирований обучающихся **9** и 11 классов по общеобразовательным предметам | февраль-март 2019г. | МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.19 | Анализ результатов республиканских тренировочных тестирований по предметам | В течение двух недель после проведения тестирований | МО учителей-предметников | Определение направлений подготовки учащихся к сдаче  **ГИА-9 и ГИА- 11** в 2018 году; корректировка планов работы по подготовке выпускников к сдаче  **ГИА-9 и ГИА- 11** с учетом анализа результатов тренировочных тестирований. |
| 2.20 | Формирование динамики успеваемости по каждому выпускнику отдельно | Февраль 2019г., апрель 2019г. | МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева | Графики индивидуальной успеваемости |
| **III. Нормативно – правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА- 11** |
| 3  | Подготовка нормативных актов по организации по организации и проведению ГИА – 2019 |
| 3.1 | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в РСО-Алания в 2019 году | декабрь 2018г. |  МБОУ СОМШ №44 им. В. Кудзоева | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в 2019 году |
| 3.2 | Об организации обучения сотрудников, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования | ноябрь 2018 – май 2019г. | МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева | Приказы об организации обучения сотрудников, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году |
| 3.3 | О проведении родительских собраний обучающихся 9 и 11 классов по организации и проведению ГИА - 2019 | сентябрь 2018 – апрель 2019 г. | МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева | Протоколы родительских собраний |
| 3.4 | О проведении собраний обучающихся 9 и 11 классов по организации и проведению ГИА - 2019 | сентябрь 2018 – апрель 2019 г. | МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева | Протоколы собраний обучающихся 9 и 11 классов |
| 3.5 | Об организации и проведении ГИА в 2019 году по образовательным программам основного общего образования;по образовательным программам среднего общего образования | май 2019г. | МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева | Приказы по проведению основного этапа ГИА в 2019 году по программам основного общего образования; по программам среднего общего образования |
| 3.6 | Изучение обновленных нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования и среднего общего образования | В течение года, по мере необходимости | МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева | Обновленные нормативные правовые акты методические рекомендации, инструкции по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 |

|  |
| --- |
| **IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1 | Участие в мероприятиях, проводимых МОН, СОРИПКРО, РЦОКО по обучению всех категорий лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2019 году | в течение года | МОН, СОРИПКРО, РЦОКО | Участники ГИА - 2019 |
| **V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 5. 1. | Организация проведения ГИА-2019: сбор заявлений на участие в ГИА-2019 обучающихся 9 и 11 классов  |  Сентябрь - октябрь 2018г. | МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева | Формирование первичной базы данных участников ГИА-2019 |
| 5.2 | Проведение выверок Базы данных участников ГИА - 2019 | По графику РЦОКО | Мкртчян Т.С., координатор ГИА | База данных участников ГИА-2019 |
| 5.3 | Психологическое сопровождение подготовки и проведения ГИА в 2019 году | В течение года | Бабаева В.Н., педагог- психолог | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА-2019 |
| **VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 6.1 | Обучение по организации и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2019 г. для: организаторов ППЭ;руководителей ППЭ;членов ГЭК.  | Ноябрь 2018 – апрель 2019г. | Мкртчян Т.С., координатор ГИА,Габараева И.Р., тьютор | Инструкции по организации и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2019 г. |
| 6.2 | Систематическое обновление раздела «ГИА - 2019» на школьном сайте | По мере необходимости | Цуциев О.Г., координатор сайта | Своевременное информирование по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.3 | Оформление стенда «ГИА – 2019» | Октябрь 2018г. | Мкртчян Т.С., координатор ГИА | Своевременное оформление стенда |
| **VII.Мониторинг организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11** |
| 7.1. |  О создании необходимых условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья согласно медицинским заключениям | Январь – февраль 2019 г. | Мкртчян Т.С., координатор ГИА | Формирование списка выпускников с ограниченными возможностями здоровья  |